## groupe
ETU003260	A
ETU003298	B
ETU003317	C
ETU003363	C

## Feuille 1
Catégorie	Module	Taches	Type	Qui	Estimation	Temps passé	Reste à faire	Avancement
Backoffice	Gestion Login	Global	Affichage	ETU003317	20
Backoffice	Gestion Login	Global	Metier	ETU003363	15
Backoffice	Gestion Login	Global	Integration	ETU003317	10
Backoffice	Gestion Signalement	Liste	Affichage	ETU003317	20
Backoffice	Gestion Signalement	Liste	Metier	ETU003260	10
Backoffice	Gestion Signalement	Liste	Integration	ETU003317	10
Backoffice	Gestion Signalement	Details	Affichage	ETU003317	15
Backoffice	Gestion Signalement	Details	Metier	ETU003260	10
Backoffice	Gestion Signalement	Details	Integration	ETU003317	2
Backoffice	Gestion Signalement	Envoi technicien	Metier	ETU003363	15
Backoffice	Gestion Probleme	Retour rapport technicien	Affichage	ETU003317	15
Backoffice	Gestion Probleme	Retour rapport technicien	Metier	ETU003363	40
Backoffice	Gestion Probleme	Retour rapport technicien	Integration	ETU003317	2
Backoffice	Gestion Probleme	Liste	Affichage	ETU003317	25
Backoffice	Gestion Probleme	Liste	Metier	ETU003260	10
Backoffice	Gestion Probleme	Liste	Integration	ETU003317	15
Backoffice	Gestion Probleme	Details	Affichage	ETU003317	15
Backoffice	Gestion Probleme	Details	Metier	ETU003260	15
Backoffice	Gestion Probleme	Details	Integration	ETU003317	15
Backoffice	Gestion Probleme	Terminer Reparation	Affichage	ETU003317	2
Backoffice	Gestion Probleme	Terminer Reparation	Metier	ETU003260	20
Backoffice	Synchronisation	Recuperation liste signalement	Affichage	ETU003317	2
Backoffice	Synchronisation	Recuperation liste signalement	Metier	ETU003260	120
Backoffice	Synchronisation	Envoi donnees	Affichage	ETU003317	2
Backoffice	Synchronisation	Envoi donnees	Metier	ETU003363	135
Backoffice	Debloquage user	Liste	Affichage	ETU003317	20
Backoffice	Debloquage user	Liste	Metier	ETU003363	10
Backoffice	Debloquage user	Liste	Integration	ETU003317	15
Backoffice	Debloquage user	Traitement Debloquage	Metier	ETU003260	10
Frontoffice	Gestion Signalement / Probleme	Liste	Affichage	ETU003317	15
Frontoffice	Gestion Signalement / Probleme	Liste	Metier	ETU003260	10
Frontoffice	Gestion Signalement / Probleme	Liste	Integration	ETU003317	10
Frontoffice	Gestion Signalement / Probleme	Details (survole liste)	Affichage	ETU003317	15
Frontoffice	Gestion Signalement / Probleme	Details (survole liste)	Metier	ETU003260	10
Frontoffice	Gestion Signalement / Probleme	Details (survole liste)	Integration	ETU003317	2
Frontoffice	KPI	Tableau recap	Affichage	ETU003317	15
Frontoffice	KPI	Tableau recap	Metier	ETU003260	25
Frontoffice	KPI	Tableau recap	Integration	ETU003317	10
Mobile	Login	Global	Affichage	ETU003298	15
Mobile	Login	Global	Integration	ETU003298	15
Mobile	Sign up	Global	Affichage	ETU003298	15
Mobile	Sign up	Global	Metier	ETU003363	15
Mobile	Sign up	Global	Integration	ETU003298	15
Mobile	Gestion Signalement / Probleme	Liste / Carte	Affichage	ETU003298	40
Mobile	Gestion Signalement / Probleme	Liste / Carte	Metier	ETU003363	15
Mobile	Gestion Signalement / Probleme	Liste / Carte	Integration	ETU003298	40
Mobile	Gestion Signalement / Probleme	Details (survole liste)	Affichage	ETU003298	25
Mobile	Gestion Signalement / Probleme	Details (survole liste)	Integration	ETU003298	15
Mobile	Gestion Signalement / Probleme	Ajout	Affichage	ETU003298	25
Mobile	Gestion Signalement / Probleme	Ajout	Integration	ETU003298	15
Mobile	Gestion Signalement / Probleme	Ajout	Metier	ETU003363	15
Mobile	Gestion Signalement / Probleme	Filtre	Affichage	ETU003298	15
Mobile	Gestion Signalement / Probleme	Filtre	Metier	ETU003298	20
Mobile	Gestion Signalement / Probleme	Filtre	Integration	ETU003298	15
Divers	fiche tech			ETU003260	20

## Tableau croisé dynamique 2
Qui	Sum - Estimation
ETU003260	260
ETU003298	270
ETU003317	272
ETU003363	260
(empty)
Total Result	1062

0